## İSG PLAN
NALLIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURUM VE KURULUŞLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI
Sıra No | İLGİLİ KONULAR | İLGİLİ MEVZUAT | UYGULAMA TAKVİMİ | [11 empty] | Sorumlular | İşbirliği Yapılacak Kurumlar | Düşünceler
|  |  | 1. AY | 2. AY | 3. AY | 4. AY | 5. AY | 6. AY | 7. AY | 8. AY | 9. AY | 10. AY | 11. AY | 12. AY
A | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ
1 | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2014-16 İSG Genelgesi | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY
B | İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
2 | İş Güvenliği Uzmanlarının ve İşyeri Hekimlerinin görevlendirilmesi | İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29.12.2012/28512 İşlenen son değişiklik: 11.10.2013/28792 İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:20.07.2013/28713 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Toplum Sağlığı Merkezleri | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY
3 | İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Biriminin oluşturulması | İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29.12.2012/28512 İşlenen son değişiklik: 11.10.2013/28792 Milli Eğitim Bakanlığı 2014/16 Sayılı Genelge | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-İSGB'nde görevli İş Güvenliği Uzmanı | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY
4 | Yıllık çalışma planının yapılması | 6331 Sayılı İş Sağ ve Güv Kan MEB Yönergesi | [12 empty] | İlçe İSG Birimi | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 2. AY
5 | Görev ve sorumlulukların dağıtılması | İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:18.01.2013/28532 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-İSGB'nde görevli İş Güvenliği Uzmanı | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 2. AY
6 | İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun oluşturulması | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-İSGB'nde görevli İş Güvenliği Uzmanı | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 2. AY
7 | İSG Kurul toplantısı yapılması | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-İSGB'nde görevli İş Güvenliği Uzmanı | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 2. AY
8 | İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin hazırlıklarının tamamlanması | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 2. AY
9 | İSG Kurulu üyelerine eğitim verilmesi | [13 empty] | İlçe İSG Birimi | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 2. AY
10 | İş Sağlığı ve Güvenliği iç yönerge taslağının hazırlanması | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2014-16 İSG Genelgesi | [12 empty] | İlçe İSG Birimi | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 2. AY
11 | İş Sağlığı ve Güvenliği basılı evrak ve dökümantasyonun sağlanması | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2014-16 İSG Genelgesi | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-İSGB'nde görevli İş Güvenliği Uzmanı | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 2. AY
12 | İSG Birimi web sayfasının oluşturulması | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2014-16 İSG Genelgesi | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-İSGB'nde görevli İş Güvenliği Uzmanı | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 2. AY
13 | Tehlike sınıflarına göre; okul ve kurumlarımızda çalışan sayısının belirlenmesi | İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:26.12.2012/28509 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 2. AY
14 | İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Seçilmesi | İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri Ve Seçilme Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29.08.2013/28750 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 3. AY
15 | Kurumun Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi | Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.09.2013/28762 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 3. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 9. AY
16 | Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Personele Eğitim Verilmesi | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2014-16 İSG Genelgesi | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 3. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 5. AY
17 | Çeşitli Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği İçerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kütürünün yaygınlaştırılması amacıyla konferans, Panel, Seminer, çalıştay vb. çalışmaları yapmak | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2014-16 İSG Genelgesi | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | STK'lar, Odalar, Kalkınma Ajansları, Üniversiteler, Belediyeler, Çalışma ve İş Kurumu | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
18 | Okul ve Kurumlardaki görevli İş Sağlığı ve Güvenliği Ekibi ile Değerlendirme Toplantısı Yapılması | İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:18.01.2013/28532 | [12 empty] | İlçe İSG Birimi İş Güvenliği Uzmanı ve Okul/Kurum İSG Ekibi | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 2. AY; UYGULAMA TAKVİMİ 5. AY; UYGULAMA TAKVİMİ 8. AY; UYGULAMA TAKVİMİ 11. AY
19 | Ulusal ve Uluslararası düzeyde İSG uygulama ve kültürünün geliştirilmesine yönelik projelerin hazırlanması ve yarışmalar düzenlenmesi | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2014-16 İSG Genelgesi | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | STK'lar, Odalar, Kalkınma Ajansları, Üniversiteler, Belediyeler, Çalışma ve İş Kurumu | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
20 | Geçici Veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği ile ilgili yapılacak işlemler | Geçici Veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:23.08.2013/28744 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
21 | Yıllık Değerlendirme Raporunun Hazırlanması | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2014-16 İSG Genelgesi | [12 empty] | İlçe İSG Birimi İş Güvenliği Uzmanı ve Okul/Kurum İSG Ekibi | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 11. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
C | OKUL VE KURUMLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI / EKİPLERİ
22 | Okul ve Kurumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun/Ekibinin oluşturulması | İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:18.01.2013/28532 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 3. AY
23 | Okul ve Kurumlarda İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin hazırlıklarının tamamlanması | İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29.12.2012/28512 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 2. AY
24 | Okul ve Kurumlarda, İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Seçilmesi | İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri Ve Seçilme Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29.08.2013/28750 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 3. AY
25 | Okul ve Kurumlarda İş Güvenliği Uzmanlarının ve İşyeri Hekimlerinin görevlendirilmesi | İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29.12.2012/28512 İşlenen son değişiklik: 11.10.2013/28792 İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:20.07.2013/28713 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 3. AY
26 | İSG Kurul / Ekip toplantısı yapılması | İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:18.01.2013/28532
27 | Kurul / Ekip üyelerine eğitimlerin verilmesi ve belgelendirilmesi | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Sağlığı Uzmanları | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 3. AY
28 | Kurulun / Ekibin ve üyelerinin görev ve yetkilerinin belirlenmesi | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 2. AY
29 | Kurul / Ekip çalışma usullerinin belirlenmesi | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 2. AY
30 | İşverenin veya işveren vekilinin kurula ilişkin genel yükümlülüğünün belirlenmesi | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 2. AY
31 | Kurulun / Ekibin yükümlülüklerinin belirlenmesi | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 2. AY
32 | Çalışanların yükümlülüklerinin belirlenmesi | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 2. AY
D | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ
33 | Okul / Kurumlarda Risk Değerlendirme Ekiplerinin Oluşturulması | İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 29.12.2012/28512 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 3. AY
34 | Okul / Kurumlarda Risk Değerlendirmesi | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
35 | Okul / Kurumlarda Tehlikelerin tanımlanması | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
36 | Risklerin belirlenmesi ve analizi | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
37 | Risk Kontrol Adımlarının Belirlenmesi | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
38 | Dokümantasyon yapılması | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
39 | Risk Değerlendirme Raporunda belirlenen eksiklikler, sorumlu kişilerce, termin süresi sonuna kadar tamamlanması | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
40 | Risk Değerlendirme Raporunun Uygulanmasının Takibini Yapmak | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
41 | Risk Değerlendirme Raporunun revizyon Çalışmaları yapılması | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
42 | Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanması gereken işyerlerinde risk değerlendirmesinin yapılması | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
43 | İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre Çalışanların bilgilendirilmesi | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
44 | Çalışma ortamı gözetimi | İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29.12.2012/28512 İşlenen son değişiklik: 11.10.2013/28792 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
45 | Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Planlanması | Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:05.10.2013/28786 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | Belediyeler, İnşaat Mühendisleri Odası vb. Kuruluşlar | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
46 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Şartların Sağlanması | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 17.07.2013/28710 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
47 | Okul / kurumların Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi | Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.09.2013/28762 | [12 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 3. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 9. AY
E | EĞİTİM, BİLGİLENDİRME
48 | Okul ve Kurumlarda Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri | Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 15.05.2013/28648 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
49 | Okul ve Kurumlarda, Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimleri | Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 13.07.2013/28706 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
50 | Hijyen Eğitimleri | Hijyen Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 05.07.2013/28698 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
51 | İlkyardımcı Eğitimi | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | Sağlık Müdürlükleri | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
52 | Yangınla mücadele eğitimi | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | AFAD,İTFAİYE MÜDÜRLÜKLERİ | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
53 | Arama ve kurtarma eğitimi | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | AFAD, Yerel ve Ulusal düzeydeki eğitim verebilecek kurum ve kuruluşlar | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
54 | Tahliye ve haberleşme eğitimi | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | AFAD, Yerel ve Ulusal düzeydeki eğitim verebilecek kurum ve kuruluşlar | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
55 | Kişisel koruyucu donanımların kullanımı ve bakımı eğitimleri | Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:02.07.2013/28695 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | KKD üretici firmaları | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
F | ACİL DURUM PLANLARI
56 | Acil durumların belirlenmesi | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
57 | Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin belirlenmesi | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
58 | Acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin belirlenmesi | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
59 | Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
60 | Dokümantasyon yapılması | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
61 | Tatbikatların planlanması ve yapılması | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | AFAD, Yerel ve Ulusal düzeydeki eğitim verebilecek kurum ve kuruluşlar | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
62 | Acil Durum Planının Hazırlanması | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
63 | Acil durum planının yenilenmesi | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
64 | Acil Durumlar Hakkında Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimlerin planlanması ve uygulanması | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | AFAD, Yerel ve Ulusal düzeydeki eğitim verebilecek kurum ve kuruluşlar | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
65 | Mevcut acil durum planları ve tatbikatların yeniden değerlendirilmesi | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
66 | Acil Durum Ekiplerinin eğitimlerinin tamamlanması | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
G | MESLEK HASTALIĞI RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ
67 | Okul / Kurumlarda Alt Yapısı Sağlanması Koşuluyla İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizlerin Yapılması | İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 29.12.2012/28512 - İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:20.08.2013/28741 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | MEB | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 3. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 5. AY
68 | Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerinin alınması | Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 25.01.2013/28539 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | Sağlık Müdürlükleri ve bu alanda çalışma yapan kuruluşlar | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 3. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 5. AY
69 | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Çalışmalarının Yapılması | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 15.06.2013/28678 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | Sağlık Müdürlükleri ve bu alanda çalışma yapan kuruluşlar | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 4. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 6. AY
70 | Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmaları için alınacak tedbirler | Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 28.07.2013/28721 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 4. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 6. AY
71 | Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair yapılacak çalışmalar | Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:22.08.2013/28743 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 5. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 7. AY
72 | Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerinin Alınması | Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 16.04.2013/28620 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 5. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 7. AY
73 | Elle Taşıma İşleri | Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.07.2013/28717 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 3. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 5. AY
74 | Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Alınması | Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | Sağlık Müdürlükleri ve bu alanda çalışma yapan kuruluşlar | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 6. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 8. AY
75 | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerinin alınması | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 12.08.2013/28733 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | Sağlık Müdürlükleri ve bu alanda çalışma yapan kuruluşlar | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 6. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 8. AY
76 | Kişisel koruyucu donanımların değerlendirilmesi ve seçimi | Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:02.07.2013/28695 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | KKD eğitimi almış iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 3. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 5. AY
77 | Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması | Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 30.04.2013/28633 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | Patlayıcıdan Korunma dökümanı hazırlama eğitimi almış iş güvenliği uzmanları | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 5. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 7. AY
78 | Radyoaktif Atık Yönetiminin planlanması | Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 09.03.2013/28582 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | Sağlık Müdürlükleri ve bu alanda çalışma yapan kuruluşlar | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 7. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 9. AY
79 | Tozla Mücadele tedbirlerinin alınması | Tozla Mücadele Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 05.11.2013/28812 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 3. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 5. AY
H | KAYIT ALTINA ALMA VE BİLDİRİM
80 | Ramak Kala Kayıtlarının Tutulması | İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Gazete Tarihi/Sayısı: 30.06.2012/28339 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | SGK | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
81 | Ucuz atlatılan kazaların kayıtları | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | SGK | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
82 | Hafif yaralanma ile sonuçlanan iş kazası kayıtları | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | SGK | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
83 | Ağır yaralanmalar ve malüliyet ile sonuçlanan iş kazası kayıtları | İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Gazete Tarihi/Sayısı: 30.06.2012/28339 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | SGK | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
84 | Ölüm ile sonuçlanan iş kazası kayıtları | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | SGK | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
85 | İş Kazalarının bildirimi | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | SGK | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
86 | Meslek Hastalıklarının bildirimi | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | SGK | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
I | SAĞLIK GÖZETİMİ
87 | İşe Giriş Sağlık Muayenelerinin yapılması | İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 30.06.2012/28339 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
88 | İş Değişikliği Sağlık Muayenelerinin yapılması | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
89 | İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde sağlık muayenelerinin yapılması | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
90 | İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla periyodik sağlık muayenelerinin yapılması | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
91 | Aşı ve aşılama planlamalarının yapılması ve uygulanması | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | Sağlık Müdürlüğü | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
92 | İnsani tüketim amaçlı gıda ve sıvıların analiz ve kontrollerinin yapılması | İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:20.08.2013/28741 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | Sağlık Müdürlüğü | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
İ | ORTAM ÖLÇÜMLERİ ve PERİYODİK KONTROLLER
93 | Termal konfor ölçümlerinin yapılması | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 17.07.2013/28710 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | Alanla ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar ve odalar | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
94 | Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatının Kontrolleri | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | AFAD, İtfaiyeler, Alanla ilgili faaliyet gösteren kuruluşlar | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
95 | Yangın Söndürme Cihazlarının Kontrolleri | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | AFAD, İtfaiyeler, Alanla ilgili faaliyet gösteren kuruluşlar | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
96 | Yangın Algılama Ekipmanları Kontrolleri | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | AFAD, İtfaiyeler, Alanla ilgili faaliyet gösteren kuruluşlar | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
97 | Periyodik Kontrole Tabi Tutulan Ekipmanların Belirlenmesi | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | AFAD, İtfaiyeler, Alanla ilgili faaliyet gösteren kuruluşlar | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
98 | Ölçümlere Tabi Tutulan Ekipmanların Belirlenmesi | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | AFAD, İtfaiyeler, Alanla ilgili faaliyet gösteren kuruluşlar | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 1. AY to UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
99 | Basınçlı kap ve tesisatların kontrolü | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 25.04.2013/28628 İşlenen son değişiklik: 20.08.2013/28741 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | Alanla ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar ve odalar | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 4. AY; UYGULAMA TAKVİMİ 8. AY
100 | Kaldırma ve iletme ekipmanlarının kontrolleri | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | Alanla ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar ve odalar | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 3. AY; UYGULAMA TAKVİMİ 6. AY; UYGULAMA TAKVİMİ 9. AY; UYGULAMA TAKVİMİ 12. AY
101 | Tesisatların kontrolleri | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | Alanla ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar ve odalar | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 3. AY; UYGULAMA TAKVİMİ 9. AY
102 | Tezgâhların ve Makinelerin kontrolleri | [13 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | Alanla ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar ve odalar | bar: UYGULAMA TAKVİMİ 4. AY; UYGULAMA TAKVİMİ 10. AY
| Rıza ARINMIŞ | Şirin AVCI | UYGULAMA TAKVİMİ 9. AY: Alican KILIÇ
| İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İSGB Koordinatörü | İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü | UYGULAMA TAKVİMİ 9. AY: İlçe Milli Eğitim Müdürü
İş Güvenliği Uzmanı
Note on A33: Yazar: